РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 ноября 2015 года									№ 288

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населенных пунктов Шуйского сельского поселения на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения защиты населения и территории населенных пунктов Шуйского сельского поселения от пожаров, администрация Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Шуйского сельского поселения на 2016-2018 годы».

2.  Предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной 
целевой программы в бюджете Шуйского сельского поселения на 2016 год и последующие годы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной 
корректировке подлежат мероприятия и объёмы финансирования с учётом возможностей средств бюджета.

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шуйского сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения				       А.В. Соколова

Приложение

к постановлению администрации

Шуйского сельского поселения

от 09.11.2015 года № 288

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населенных пунктов Шуйского сельского поселения на 2016-2018 годы»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| # Наименование программы | # Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Шуйского сельского поселения на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| # Основание для разработки Программы | # Бюджетный кодекс Российской Федерации # Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; # Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; # Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; # Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». |
| # Заказчик # Программы | # Администрация Шуйского сельского поселения |
| # Разработчик Программы | # Администрация Шуйского сельского поселения |
| # Исполнители Программы | # Администрация Шуйского сельского поселения; # Муниципальные учреждения и предприятия Шуйского сельского поселения |
| # Цели и задачи Программы | # Цели Программы: # - повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров; # - снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение количества зарегистрированных пожаров, уменьшение числа погибших на пожарах людей, сокращение ущерба от пожаров; # Задачи Программы: # - защита жизни и здоровья граждан; - организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; - обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; - обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| # Сроки реализации Программы | # 2016-2018 годы |
| # Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 60 тыс. руб., в том числе: # 2016 год – 20 тыс. руб. # 2017 год – 20 тыс. руб. # 2018 год – 20 тыс. руб. |
| # Управление реализацией Программы и контроль её выполнения | Координацию, управление и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Шуйского сельского поселения. |
| # Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели эффективности | Снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счёт качественного обеспечения органом местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; |

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения 
программными методами

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки в Шуйского сельского поселения.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нём, а также современными первичными средствами пожаротушения.

При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самих населённых пунктах. В населённых пунктах поселения имеются естественные водоёмы, тем не менее, их обеспеченность противопожарным водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из некоторых естественных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним или отсутствия пожарных пирсов.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения является важнейшей задачей органов местного самоуправления Шуйского сельского поселения.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей Программы, позволят более эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров в границах населенных пунктов Шуйского сельского поселения.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должна быть решены основные задачи:

# - защита жизни и здоровья граждан от пожаров;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

# 3. Управление реализацией Программы и контроль её выполнения

Программа реализуется исполнителями, утверждёнными в паспорте Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Шуйского сельского поселения.

# 4. Внесение изменений и дополнений в Программу

Дополнения и изменения в настоящую Программу вносятся в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, а также в целях исключения или включения в Программу дополнительных положений.

# Внесение изменений и дополнений в Программу могут относиться к формулировкам текста, наименованию мероприятий, их стоимости и срокам реализации.

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой

программе «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах населенных пунктов

Шуйского сельского поселения на 2016-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий на 2016-2018 годы

| № п\п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | в том числе по годам руб. |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения Шуйского сельского поселения мерам пожарной безопасности: | Бюджет Шуйского сельского поселения | 4200,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
|  | - изготовление информационных стендов по пожарной безопасности |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | - изготовление методических материалов, памяток на противопожарную тематику |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  | - обучение работников муниципальных учреждений, администрации поселения мерам пожарной безопасности в организации, имеющей соответствующие лицензии |  | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  | - обучение неработающего населения и распространение памяток |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Информирование населения о пожарах и их последствиях в СМИ | Бюджет Шуйского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| 1.3 | Создание веб-страницы на сайте поселения, посвященной противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности | Бюджет Шуйского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| 2. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание поддержки в обеспечении добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой | Бюджет Шуйского сельского поселения | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| 2.2 | Стимулирование деятельности добровольных пожарных | Бюджет Шуйского сельского поселения | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| 3. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети | Предусмотрено в долгосрочной муниципальной целевой программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шуйского сельского поселения на 2016-2018 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Удаление искусственных и естественных препятствий к месту проезда пожарной техники, очистка пожарных водоемов | Бюджет Шуйского сельского поселения | 13800,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| 3.3 | Обеспечение наружного освещения в темное время суток населенных пунктов поселения для быстрого нахождения пожарных гидрантов, пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения | Предусмотрено в долгосрочной муниципальной целевой программу «Благоустройство территории Шуйского сельского поселения на 2015-2017 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, озера, пруды) площадками с твердым покрытием, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды любое время года, производство ремонта пожарных водоемов, пожарных пирсов) – указать конкретно | Бюджет Шуйского сельского поселения | 18000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| 4.2 | Обозначение существующих источников наружного противопожарного водоснабжения указателями направления движения к ним | Бюджет Шуйского сельского поселения | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| 5. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушителей и противопожарного инвентаря), оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей в учреждениях поселения | Бюджет Шуйского сельского поселения | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |
| ИТОГО: |  | Бюджет Шуйского сельского поселения | 60 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Администрация Шуйского сельского поселения |