РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2014 года	№ 135

О подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план Шуйского сельского поселения

В целях уточнения назначения территорий Шуйского сельского поселения,  исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Шуйское сельское поселение» администрация Шуйского сельского поселения постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения.

2. Разработать Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения.

3. Утвердить:

1) Состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения (приложение № 1).

2) План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный план  Шуйского сельского поселения (приложение № 2).

4. Поручить Комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения провести работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

И.о. главы Шуйского сельского поселения			    А.В. Соколова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шуйского сельского поселения

от  05.08.2014 № 135

СОСТАВ

Комиссии по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план Шуйского сельского поселения

| Соколова А.В. | заместитель главы администрации Шуйского сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Гадова И.Е. | специалист I категории администрации поселения, секретарь комиссии; |
| Скобелкина Т.С. | ведущий специалист администрации; |
| Романовский Н.С. | Председатель Совета Шуйского сельского поселения; |
| Анашкин С.А. | депутат Совета Шуйского сельского поселения; |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шуйского сельского поселения

от  05.08.2014 № 135

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений

в Генеральный план Шуйского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения | август 2014 |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Шуйского сельского поселения информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план | август 2014 |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения, подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин | август - сентябрь 2014 |
| 4 | Заключение контракта на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения отклонения | октябрь 2014 |
| 5 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения Советом Шуйского сельского поселения | октябрь 2014 |
| 5 | Публикация проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения в ФГИС ТП | октябрь 2014 |
| 6 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний, публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Шуйского сельского поселения, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | октябрь 2014 |
| 7 | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса | не более 3-х месяцев со дня направления проекта на согласование |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения | декабрь 2014 |
| 9 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Шуйского сельского поселения | в течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план | в течение двух недель после проведений публичных слушаний |
| 11 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Советом Шуйского сельского поселения и его утверждение | первый квартал 2015 |
| 12 | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения в СМИ и размещение на официальном сайте администрации Шуйского сельского поселения, размещение в ФГИС ТП | первый квартал 2015 |